PLANEJAMENTO DINÂMICO

# Sistema de Senhas
para Clínica Médica

Aplicação desktop modular em Python + Tkinter

Objetivo do projeto Organizar a chegada, priorização, chamada e encaminhamento de pacientes para seis especialidades, com até três profissionais por especialidade, mantendo uma operação simples para recepção e um painel administrativo para configuração e acompanhamento.

| Item | Definição |
| --- | --- |
| Escopo | MVP funcional com fila por especialidade, prioridades, consultórios e painel administrativo |
| Tecnologia-base | Python 3.x, Tkinter/ttk, SQLite, arquitetura em camadas |
| Público operacional | Recepção, profissionais de saúde, coordenação e administrador |
| Equipe prevista | 3 pessoas, com responsabilidades distribuídas e revisão cruzada |
| Premissa | Tempo médio inicial de atendimento: 30 minutos; parâmetro configurável |

Documento preparado para orientar análise, desenvolvimento, testes e implantação do primeiro ciclo do produto.

# Sumário executivo

Este plano propõe um sistema desktop de senhas para uma clínica médica. O fluxo começa com a emissão de uma senha normal ou preferencial, passa pela classificação da prioridade, organiza a fila por especialidade e termina com a chamada do paciente e o encaminhamento a um consultório. O administrador poderá cadastrar profissionais, associá-los a especialidades e consultórios, ajustar parâmetros e consultar indicadores operacionais.

Decisão de projeto Manter a primeira versão offline-first, com SQLite local e módulos bem separados. Isso reduz complexidade, facilita testes e deixa preparada uma futura integração em rede, sem transformar o MVP em um sistema excessivamente grande.

## Índice das seções

Visão do produto e objetivos

Escopo funcional e regras de negócio

Arquitetura modular proposta

Telas e ideias para o front-end Tkinter

Painel administrativo e operações

Distribuição do trabalho para três pessoas

Cronograma dinâmico e marcos

Integrações sugeridas e utilidades futuras

Testes, segurança, riscos e critérios de aceite

Backlog priorizado do MVP

# 1. Visão do produto e objetivos

O sistema deve substituir controles manuais de fila por uma operação rastreável, legível e configurável. A aplicação será instalada em um computador da recepção e poderá exibir a fila em um monitor, caso desejado. O desenho deve privilegiar baixa curva de aprendizado: poucos cliques, estados claros, atalhos de teclado e mensagens de confirmação.

## Objetivos principais

Emitir senhas normais (N) e preferenciais (P) por especialidade.

Aplicar as seis categorias de prioridade com ordenação previsível.

Exibir a senha chamada, o profissional e o consultório de destino.

Permitir até três profissionais ativos por especialidade.

Registrar chamados, atendimentos iniciados, finalizados, ausência e cancelamento.

Mostrar tempo médio geral e tempo médio por especialidade.

Permitir ao administrador cadastrar profissionais, especialidades, consultórios e parâmetros.

Preservar histórico mínimo para auditoria operacional e indicadores.

# 2. Escopo funcional e regras de negócio

## Especialidades atendidas

| Código | Especialidade | Limite de profissionais | Exemplo de consultórios |
| --- | --- | --- | --- |
| CG | Clínico geral | Até 3 | 01, 02, 03 |
| PSI | Psicologia | Até 3 | 04, 05, 06 |
| PED | Pediatria | Até 3 | 07, 08, 09 |
| GIN | Ginecologia | Até 3 | 10, 11, 12 |
| CAR | Cardiologia | Até 3 | 13, 14, 15 |
| PQT | Psiquiatria | Até 3 | 16, 17, 18 |

## Emissão da senha

Recepção seleciona a especialidade solicitada.

Paciente escolhe ou informa o tipo: N (normal) ou P (preferencial).

Se for P, a recepção seleciona uma categoria válida de prioridade.

O sistema gera a senha com prefixo da especialidade, tipo e número sequencial do dia. Exemplo: CG-P-023.

O sistema registra data, hora, especialidade, tipo, prioridade e status “Aguardando”.

A senha é impressa ou exibida para o paciente, conforme a infraestrutura disponível.

## Ordem de atendimento

A ordenação deve ocorrer dentro de cada especialidade e considerar a prioridade preferencial antes das senhas normais. Recomenda-se usar uma fila estável: primeiro a categoria de prioridade, depois a hora de chegada. Para evitar que senhas normais fiquem indefinidamente aguardando, aplicar uma política configurável de alternância após um número de preferenciais atendidas.

| Ordem | Categoria | Código sugerido | Regra |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Idosos – 80+ | P1 | Maior prioridade preferencial |
| 2 | Idosos – abaixo de 80 | P2 | Prioridade preferencial |
| 3 | Pessoa com deficiência (PCD) | P3 | Prioridade preferencial |
| 4 | Gestante | P4 | Prioridade preferencial |
| 5 | Pessoa obesa | P5 | Prioridade preferencial |
| 6 | Criança de colo | P6 | Prioridade preferencial |
| 7 | Normal | N | Atendimento conforme alternância configurada |

Observação de produto A categoria “criança de colo” deve ser exibida com linguagem respeitosa e clara na interface. O sistema deve registrar apenas o mínimo necessário para a fila; não é necessário armazenar dados clínicos ou documentos comprobatórios no MVP.

## Estados da senha

| Estado | Descrição | Ações permitidas |
| --- | --- | --- |
| Aguardando | Senha emitida e na fila | Chamar, cancelar |
| Chamando | Senha anunciada no painel | Rechamar, iniciar atendimento, marcar ausência |
| Em atendimento | Paciente encaminhado ao consultório | Finalizar, cancelar, registrar observação curta |
| Finalizada | Atendimento encerrado | Consultar no histórico |
| Ausente | Paciente não compareceu à chamada | Rechamar ou encerrar |
| Cancelada | Senha retirada da fila | Consultar no histórico |

# 3. Arquitetura modular proposta

A arquitetura sugerida separa apresentação, regras de negócio e persistência. O objetivo é permitir que o front Tkinter seja trocado ou ampliado sem reescrever as regras de fila.

## Estrutura de pastas sugerida

clinica_senhas/
├── app.py                    # ponto de entrada e inicialização
├── config.py                 # parâmetros e caminhos
├── database/
│   ├── connection.py         # conexão SQLite e migrações
│   ├── models.py             # entidades e enums
│   └── repositories.py       # operações de persistência
├── domain/
│   ├── queue_service.py      # regras de ordenação e chamada
│   ├── priority_service.py   # prioridades e validações
│   ├── metrics_service.py    # tempos médios e indicadores
│   └── numbering_service.py  # geração de senhas
├── ui/
│   ├── login_view.py
│   ├── reception_view.py
│   ├── operator_view.py
│   ├── admin_view.py
│   ├── display_view.py
│   └── widgets.py
├── services/
│   ├── print_service.py      # impressão opcional
│   ├── backup_service.py     # cópia do banco
│   └── notification_service.py
├── tests/
└── data/clinic.db

## Entidades mínimas do banco

| Entidade | Campos principais | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| Especialidade | id, nome, código, ativo, tempo_médio | Configurar filas e indicadores |
| Profissional | id, nome, registro, especialidade_id, consultório_id, ativo | Controlar escala e destino |
| Consultório | id, número, descrição, ativo | Mapear encaminhamento |
| Senha | id, código, especialidade_id, tipo, prioridade, criada_em, status | Representar a fila |
| Atendimento | id, senha_id, profissional_id, início, fim, resultado | Medir duração e histórico |
| Usuário | id, login, senha_hash, perfil, ativo | Controlar acesso ao painel |
| Configuração | chave, valor | Guardar parâmetros do sistema |

## Serviços centrais

NumberingService: gera sequências por dia e especialidade; reinicializa de forma controlada.

PriorityService: valida tipo P, converte categoria em peso e impede prioridade inexistente.

QueueService: lista próxima senha, chama, rechama, encaminha, inicia e finaliza atendimento.

MetricsService: calcula tempo médio geral e por especialidade a partir de atendimentos finalizados.

BackupService: copia o banco SQLite com data/hora e registra o último backup bem-sucedido.

AuditService: registra alterações administrativas relevantes, sem armazenar dados clínicos desnecessários.

# 4. Telas e ideias para o front-end Tkinter

## Tela de recepção – emissão

Combobox ou cartões grandes para as seis especialidades.

Botões bem visíveis: “Senha normal” e “Senha preferencial”.

Modal de prioridade com as seis opções ordenadas e descrição curta.

Pré-visualização da senha antes de confirmar.

Indicadores: quantidade aguardando por especialidade e previsão aproximada de espera.

Atalhos: F1–F6 para especialidades; N para normal; P para preferencial; Esc para cancelar modal.

## Painel do profissional / operador

Filtro por especialidade, profissional e consultório.

Cartão da próxima senha com destaque de prioridade e tempo de espera.

Botões: chamar, rechamar, iniciar, finalizar, ausente e cancelar.

Campo de consultório de destino com validação de disponibilidade.

Relógio, status do profissional e contador de atendimentos do turno.

Modo de alto contraste e tamanho de fonte ajustável para visualização em monitor.

## Painel administrativo

Dashboard com filas atuais, atendimentos em andamento, tempo médio e alertas.

Cadastro de profissionais, com limite de três ativos por especialidade.

Cadastro de consultórios e associação profissional–consultório.

Ativar/desativar especialidades e profissionais sem apagar histórico.

Parâmetros: 30 minutos como padrão, intervalo de rechamada, alternância N/P e sequência diária.

Relatórios simples por período, especialidade e profissional.

Backup manual e indicação da última cópia realizada.

## Painel público / chamada

Tela opcional para um segundo monitor: senha chamada em fonte grande, consultório, nome da especialidade e últimas senhas chamadas. Evitar exibir nome completo ou qualquer informação clínica. Um alerta sonoro configurável pode acompanhar a chamada.

# 5. Painel administrativo e operações

| Módulo | Operações | Validações essenciais |
| --- | --- | --- |
| Profissionais | Cadastrar, editar, ativar, desativar, associar especialidade e consultório | Máximo de 3 ativos por especialidade; nome obrigatório |
| Especialidades | Editar nome/código, tempo médio, status | Código único; não desativar se houver operação crítica em andamento |
| Consultórios | Cadastrar número, descrição, status e especialidade preferencial | Número único; não atribuir consultório inativo |
| Usuários | Criar, redefinir acesso, atribuir perfil | Senha com hash; impedir remoção do último administrador |
| Fila | Visualizar, chamar, rechamar, encaminhar, cancelar | Transições de estado válidas e registro de operador |
| Indicadores | Consultar médias, volumes, espera e ausências | Filtrar período e considerar apenas atendimentos encerrados |
| Configurações | Ajustar parâmetros operacionais | Registrar valor anterior, novo valor e usuário |

Perfis sugeridos Administrador: configura tudo. Recepção: emite e consulta senhas. Profissional: opera sua fila e finaliza atendimento. Coordenação: acompanha indicadores e pode atuar em todas as filas, sem alterar segurança.

# 6. Distribuição do trabalho para três pessoas

| Pessoa | Responsabilidade principal | Entregas | Revisão cruzada |
| --- | --- | --- | --- |
| Pessoa 1 – Backend/Arquitetura | Banco, entidades e serviços de negócio | SQLite, migrações, numbering, prioridade, fila, métricas, testes unitários | Pessoa 2 revisa contratos de dados; Pessoa 3 revisa impactos na UI |
| Pessoa 2 – Frontend Tkinter | Telas e experiência operacional | Recepção, operador, painel público, widgets, navegação, acessibilidade básica | Pessoa 3 testa fluxos; Pessoa 1 valida chamadas ao domínio |
| Pessoa 3 – Admin/QA/Integrações | Painel administrativo, qualidade e empacotamento | Admin, permissões, relatórios, backup, casos de teste, documentação e build | Pessoa 1 revisa segurança; Pessoa 2 revisa usabilidade |

## Ritual de trabalho

Reunião curta no início de cada ciclo: objetivo, dependências e riscos.

Branch por funcionalidade; pull request com checklist e evidência de teste.

Integração frequente na branch principal, evitando acumular telas e serviços desconectados.

Demonstração ao final de cada marco usando dados fictícios.

Definition of Done: código revisado, teste automatizado mínimo, fluxo manual validado e documentação atualizada.

# 7. Cronograma dinâmico e marcos

Cronograma-base de seis ciclos semanais. A equipe pode encurtar ou alongar um ciclo conforme a velocidade real; o marco só é considerado concluído quando os critérios de aceite forem demonstrados.

| Ciclo | Foco | Pessoa 1 | Pessoa 2 | Pessoa 3 | Marco de saída |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Descoberta e fundação | Modelo de dados | Wireframes Tkinter | Backlog e matriz de testes | Escopo validado e repositório inicial |
| 2 | Emissão de senhas | Numbering/Priority | Tela de recepção | Casos de emissão e validações | Senha N/P gerada corretamente |
| 3 | Fila e chamada | QueueService | Painel operador | Testes de transição e permissões | Fluxo chamada → atendimento → finalização |
| 4 | Administração | Métricas e auditoria | Dashboard básico | CRUD admin, login e backup | Cadastro completo e limite de 3 profissionais |
| 5 | Painel público e relatórios | Otimização das consultas | Tela pública e acessibilidade | Relatórios e testes integrados | Operação completa com indicadores |
| 6 | Estabilização e entrega | Correções e empacotamento | Ajustes visuais | QA, manual e instalação | Release candidata e demonstração |

## Dependências e ajuste de rota

Se a impressão não estiver disponível, o MVP pode entregar senha em tela e permitir cópia manual.

Se o segundo monitor não estiver disponível, o painel público pode funcionar em uma janela redimensionável.

Se a operação em rede for necessária antes do previsto, avaliar migração para PostgreSQL e serviço central; não compartilhar um arquivo SQLite em pasta de rede como solução definitiva.

O parâmetro de 30 minutos é uma média inicial, não uma promessa de tempo ao paciente; exibir “estimativa” para evitar interpretação rígida.

# 8. Três sugestões de integração de complexidade média

| Integração | Como funcionaria | Benefício | Complexidade / cuidado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Impressora térmica ou PDF | Serviço de impressão gera ticket 80 mm ou PDF com senha, horário, especialidade e orientação curta. | Melhora a experiência da recepção e reduz erros de anotação. | Média. Criar camada abstrata para trocar impressora por PDF; testar em Windows e Linux. |
| 2. WhatsApp/e-mail de chamada | Ao chamar ou aproximar a vez, enviar mensagem usando provedor autorizado e número fornecido pelo paciente. | Permite ao paciente aguardar fora da recepção. | Média–alta. Consentimento, custo do provedor, LGPD e falhas de entrega devem ser tratados. |
| 3. Exportação e dashboard analítico | Exportar CSV/Excel e, opcionalmente, enviar dados agregados para Metabase/Power BI via arquivo ou API. | Ajuda a coordenação a enxergar espera, volume e produtividade. | Média. Exportar dados agregados e sem informação clínica identificável. |

Ordem recomendada Implementar primeiro impressão/PDF; depois exportação analítica; deixar notificações externas para uma segunda fase, após validar consentimento, operação e custos.

# 9. Testes, segurança, riscos e critérios de aceite

## Casos de teste prioritários

Gerar duas senhas da mesma especialidade e confirmar sequência sem duplicidade.

Gerar senha para cada categoria P1–P6 e validar ordenação.

Confirmar que senha normal não ultrapassa preferenciais fora da regra de alternância.

Tentar cadastrar quatro profissionais ativos na mesma especialidade e bloquear o quarto.

Tentar associar profissional a consultório inativo e impedir a operação.

Chamar, rechamar, iniciar, finalizar, marcar ausência e cancelar, verificando transições inválidas.

Calcular média por especialidade usando somente atendimentos finalizados.

Reabrir a aplicação após interrupção e preservar as senhas já registradas.

Executar backup e restaurar uma cópia em ambiente de teste.

Verificar que perfis sem permissão não acessam configurações administrativas.

## Segurança e privacidade

Não armazenar diagnóstico, prontuário ou dados clínicos no sistema de senhas.

Usar hash de senha com biblioteca apropriada; nunca armazenar senha em texto puro.

Controlar permissões por perfil e registrar ações administrativas.

Proteger backup e definir retenção conforme a política da clínica.

Exibir apenas o necessário no painel público, preferencialmente a senha e o consultório.

Tratar a solução como apoio operacional, não como mecanismo de triagem clínica.

## Critérios de aceite do MVP

As seis especialidades estão disponíveis e podem ser ativadas/desativadas pelo administrador.

A recepção emite N ou P e, em P, seleciona obrigatoriamente uma prioridade válida.

A fila ordena prioridades conforme P1–P6 e aplica a regra de alternância configurada.

O operador visualiza senha, especialidade, profissional e consultório de encaminhamento.

O limite de três profissionais ativos por especialidade é aplicado no cadastro.

O tempo médio padrão de 30 minutos aparece na configuração e nos indicadores, podendo ser ajustado.

O sistema registra o ciclo completo de atendimento e calcula médias por especialidade.

O banco é persistente, há backup manual e a documentação de instalação acompanha a entrega.

# 10. Backlog priorizado do MVP

| Prioridade | Item | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Must | Banco, modelos e migração inicial | Aplicação inicia com estrutura consistente |
| Must | Emissão N/P e prioridades | Recepção consegue gerar qualquer senha válida |
| Must | Fila por especialidade | Próxima senha é calculada corretamente |
| Must | Chamada e encaminhamento | Operador registra consultório e profissional |
| Must | Cadastro de profissionais e limite | Admin controla equipe por especialidade |
| Must | Estados e histórico | Fluxos são rastreáveis |
| Must | Métricas e tempo médio | Indicadores gerais e por especialidade |
| Should | Painel público | Paciente vê senha e consultório |
| Should | Impressão/PDF | Senha pode ser entregue fisicamente |
| Should | Backup e restauração assistida | Redução de risco operacional |
| Could | Exportação CSV/Excel | Coordenação analisa dados fora do sistema |
| Could | Notificação externa | Paciente recebe avisos, após validação de privacidade |

# Conclusão e próximos passos

A proposta mantém o projeto em complexidade média: cobre o fluxo real de atendimento, cria espaço para operação administrativa e evita dependências externas obrigatórias no primeiro release. O próximo passo é transformar este plano em histórias de usuário, validar o desenho com a recepção e coordenação da clínica e congelar o conjunto de regras do ciclo 1.

## Checklist imediato da equipe

Confirmar se a clínica usará uma estação única ou várias estações em rede.

Definir numeração e identificação dos consultórios reais.

Validar o texto e a ordem das categorias de prioridade com a coordenação.

Escolher o método de autenticação inicial e a política de backup.

Selecionar biblioteca de empacotamento para gerar executável, se necessário.

Agendar demonstração do protótipo de emissão e chamada ao final do ciclo 2.

Resultado esperado ao fim do primeiro release Uma recepção consegue emitir senhas, um profissional consegue chamar e concluir atendimentos, e um administrador consegue manter a configuração da clínica e consultar os principais indicadores sem editar o banco manualmente.